## MS
Dokumentace k předání staveb plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z OC nebo PE | [10 empty] | Pokud chcete vytisknout pouze seznam, zvolte tisk pouze prvních 3 stran
Název stavby
Číslo stavby |  |  |  | Realizováno v režimu
Etapa |  |  |  | Stavba dokončena
Stavba |  |  | vlastní | NTL |  |  | Plynovod
|  |  | cizí | STL |  |  | Přípojka
Zhotovitel | [6 empty] | Ostatní
Číslo |  | Název dokumentace |  |  | Originál vyžadován | Původce dokumentu | Předáno | Typ předaného dokumentu | POZNÁMKY | Název souboru (červený text=variabilní text k individuálnímu doplnění). Pozn. pokud to bylo možné, názvy PDF kopírují názvy použité u EL př. staveb vlastních | Upřesnění k červeně vyznačenému variabilnímu (individuálnímu) popisu souboru (příklady). Nesmí být použita mezera (musí být podtržítko, pomlčka atp.) a nesmí být použita diakritika | Typ předávaného souboru od Zhotovitele + upřesnění | Počet podpisů | Podpis TRS | Každý jednotlivý dokument musí být podepsán kvalifikovaným podpisem těchto odpovědných pracovníků + upřesnění: | Originalita (nutno ne/předat listinný originál) | Dokument do DPO/AF vkládá | Činnosti RPZ | Poznámky | Individuální údržba
[5 empty] | ano/ne | ZHOT/STAV apod. | ano/ne | listina x digitál x listina+digitál | nestandardy | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | -
MS01 | A | Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS01A_prejimka_technicka.pdf |  | PDF/A | 3 |  | Zhotovitel + Investor + RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje, pokud je podepsané Zhotovitelem+Investorem+RPZ, pokud neobsahuje tyto 3 podpisy, tak k nekompletně podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
MS01 | B | Seznam předávané dokumentace = vyplněný tento formulář |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS01B_seznam_predavane_dokumentace.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel | Zhotovitel s RPZ spolupracuje při vytváření seznamu předávané dokumentace; RPZ kontroluje komplexnost předané dokumentace elektronicky (AF) a listinně
MS02 | A | Povolení stavby dle příslušného režimu stavebního zákona U drobných staveb, které povolení stavby dle aktuálně platné legislativy nevyžadují, nahradit Čestným prohlášením stavebníka s využitím formuláře provozovatele distribuční soustavy, že stavba splňuje podmínky stavebního zákona pro realizaci bez vydaného povolení. Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka), není nutné jej předkládat v papírové podobě. U jednoduchých staveb vyžadujeme rozhodnutí SÚ. U ostatních staveb vyžadujeme rozhodnutí SÚ. |  |  | ANO | STAV |  |  |  | STAVBA_MS02A_povoleni_stavby_popis.pdf STAVBA_MS02A_cestne_prohlaseni.pdf | např. "uzemni_souhlas; uzemni_rizeni; uzemni_rozhodnuti; stavebni_povoleni…", popis bez mezer a diakritiky | PDF/A (ZFO vkládá RPZ) | 1 |  | Stavební úřad: Pokud je PDF/A podepsané kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel toto PDF/A již nepodepisuje. Zhotovitel: Podepisuje pouze pokud PDF/A není podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu. | Podepsané PDF/A Stavebním úřadem dostačuje, pokud originalitu zajistí kvalifikovaný elektronický podpis oprávněné osoby Stavebního úřadu a elektronické časové razítko, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu. Podepsané PDF/A Zhotovitelem dostačuje, pokud originalitu zajistí již vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. Čestné prohlášení: Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka), není nutné jej předkládat v papírové podobě. | Zhotovitel (PDF/A); RPZ (ZFO) | RPZ odpovídá za vložení dokumentů STAVBA_MS02A_XX.ZFO a STAVBA_MS02A_XX.PDF | (*) zda byla již vložena datová zpráva (ZFO) do AF se Zhotovitel dozví od pracovníka RPZ | ANO
MS02 | B | Doklad opravňující užívání stavby PZ U drobných staveb nevyžadujeme doklad o užívání stavby PZ, postačí Čestné prohlášení vložené do MS02A (povolení). U jednoduchých staveb, které kolaudační rozhodnutí dle aktuálně platné legislativy nevyžadují, nahradit Čestným prohlášením stavebníka s využitím formuláře provozovatele distribuční soustavy, že stavba splňuje podmínky stavebního zákona pro užívání bez vydaného rozhodnutí, a že její dokončení řádně oznámí příslušnému stavebnímu úřadu po propojení stavby na DS. Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka), není nutné jej předkládat v papírové podobě. U ostatních staveb vyžadujeme rozhodnutí SÚ. |  |  | ANO | STAV |  |  |  | STAVBA_MS02B_uzivani_stavby_popis.pdf STAVBA_MS02B_cestne_prohlaseni.pdf | např. "kolaudace; predbezne_uzivani_stavby…", popis bez mezer a diakritiky | PDF/A (ZFO vkládá RPZ) | 1 |  | Stavební úřad: Pokud je PDF/A podepsané kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel toto PDF/A již nepodepisuje. Zhotovitel: Podepisuje pouze pokud PDF/A není podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu. | Podepsané PDF/A Stavebním úřadem dostačuje, pokud originalitu zajistí kvalifikovaný elektronický podpis oprávněné osoby Stavebního úřadu a elektronické časové razítko, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu. Podepsané PDF/A Zhotovitelem dostačuje, pokud originalitu zajistí již vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. Čestné prohlášení: Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka), není nutné jej předkládat v papírové podobě. | Zhotovitel (PDF/A); RPZ (ZFO) | RPZ odpovídá za vložení dokumentu STAVBA_MS02B_XX.ZFO a STAVBA_MS02B_XX.PDF | (*) zda byla již vložena datová zpráva (ZFO) do AF se Zhotovitel dozví od pracovníka RPZ | ANO
MS03 | A | Revizní zpráva - výchozí - plynárenského zařízení (v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu) |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS03A_revize_plyn.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
MS03 | B | Revizní zpráva - výchozí - nadzemních (vrchních) přechodů, jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS03B_revize_plyn_nadzemni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
MS04 | A | Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN 12327 |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS04A_zkouska_pevnost_tesnost.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
MS05 | A | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v elektronické podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“, vč. potvrzení, že dokumentace je v pořádku) |  |  | ANO | ZHOT |  |  | samostatné WF a vkládání do AF | (samostatné WF a vkládání do AF) |  | (nepředává se) | 0 |  | (nepředává se) | (samostatné WF do STAVBA - GZ) | (nepředává se) | (samostatné WF do STAVBA - GZ) | (samostatné WF do STAVBA - GZ)
MS06 | A | Stavební deník |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS06A_SD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel | Pokud Zhotovitel není schopen tento dokument oskenovat, zabezpečí skenování RPZ, PRPZ, nebo partner digitalizace
MS06 | C | Kladečský deník, svařovací plán s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům (k dokumentům kontroly) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS06C_KD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS06 | D | Izolatérský deník |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS06D_izolatersky_denik.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS07 | A | Zápis o proměření vodivého spojení signalizačního vodiče |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS07A_signalizacni_vodic.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS07 | B | Zápis o provedení čištění potrubí dle TPG 702 11 (pokud bylo provedeno) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS07B_protokol_cisteni_kalibrace.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS07 | C | Zápis o provedení sušení potrubí dle TPG 702 11, pokud bylo vyžadováno |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS07C_protokol_suseni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS07 | D | Protokol o elektrojiskrové zkoušce izolace |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS07D_protokol_ZK_elektrojiskrova.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS07 | E | Protokol o proměření izolačního spoje, pokud je izolační spoj použit (u samostatně budovaných plynovodních přípojek pouze u ocelových přípojek připojených na ocelový katodicky chráněný plynovod) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS07E_promereni_izol_spoj.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS07 | F | Protokol o proměření propojovacích objektů chrániček a kontrolních vývodů pro měření potenciálu |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS07F_propoj_objekty_kontrol_vyvody.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS08 | A | Čestné prohlášení zhotovitele o kvalifikaci pracovníků stavby, že stavbu prováděli pouze pracovníci (zhotovitele, nebo jeho dodavatele), kteří v době výstavby PZ měli příslušnou kvalifikaci a vlastnili příslušná platná a rozsahem odpovídající osvědčení, svářečské průkazy, izolatérské průkazy, apod. |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS08A_prohlaseni_kvalifik_pracovnici.pdf | např. jméno pracovníka, firmy (bez mezer a diakritiky). Pokud se nevyužije, postačí ponechat text "pracovnici" | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS08 | B | Čestné prohlášení stavebníka (investora), že při křížení a souběhu PZ s ostatními sítěmi technického vybavení byla dodržena „prostorová norma“ ČSN 73 6005 (pro VTL PZ podmínky TPG 702 04), a dále že při provádění prací byly dodrženy podmínky správců dotčených sítí technického vybavení a vlastníků nebo správců dotčených pozemků, komunikací, tratí, či vodotečí, odkryté sítě byly ošetřeny v souladu s požadavky jejich správců a byly jim předány. Pokud jsou k dispozici souhlasná stanoviska příslušných dotčených vlastníků či správců s provedením stavby, budou tato k čestnému prohlášení přiložena. Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka nebo investora), není nutné jej předkládat v papírové podobě. |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS08B_souhlas_krizeni_soubeh.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. Čestné prohlášení: Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka nebo investora), není nutné jej předkládat v papírové podobě. | Zhotovitel
MS08 | D | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k provádění staveb, jejich změn, odstraňování a k montáži vyhrazených plynových zařízení |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS08D_vypis_ZR_OR.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS08 | E | Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS08E_opravneni_TICR_plyn.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS08 | F | Oprávnění k revizím plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS08F_opravneni_revize_plyn.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS09 |  | Dokumentace použitých materiálů a armatur (atesty, prohlášení o shodě, inspekční certifikáty, doklady výrobců, návody pro montáž a obsluhu, apod.) Dokumentace k H2 se označuje příznakem _H2 v názvu PDF (STAVBA_MS09_atesty_certifikaty_H2.pdf) |  |  | NE | ZHOT |  |  | kategorie se uvádí bez dodatečného písmene "A" | STAVBA_MS09_atesty_certifikaty.pdf H2: STAVBA_MS09_atesty_certifikaty_H2.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel | onenote:https://gasnetcz.sharepoint.com/sites/KAM/Sdilene dokumenty/Služby KAM/Sdílený OneNote/IS OSS/21-Výstavba PZ.one#21001/N%20-%20Vodíková%20způsobilost&section-id={2B6C4CF6-F400-4D77-9C54-4CA5DE93B8CB}&page-id={E407E505-79B9-4297-B360-0A9B16E6ADC3}&end | https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/stavby-plynarenskych-zarireni/stavby-PZ-v-investorstvi-tretich-stran/#accordeon-item-vodikova-zpusobilost
MS10 | A | Fotodokumentace základních důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS10A_foto_popis.zip | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | ZIP do 100MB (pokud ZIP soubor přesáhne 100MB, nevyužívá se DPO, ale předává se extra na CD/USB - tam můžou být soubory nahrány v adresářích, bez ZIP komprese) | 0 |  | Nepodepisuje se (fotografie lze předat i v PDF - ten se však v žádném případě nepodepisuje(!), avšak preferované jsou klasické multimediální soubory, např. JPG) | ZIP, příp. adresář dostačuje | Zhotovitel | Metodika 21001/J - Převzetí, zpracování a zobrazení multimédií ze staveb + FileBox: | https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/stavby-plynarenskych-zarireni/stavby-PZ-v-investorstvi-tretich-stran#accordeon-item-fotodokumentace
MS11 | A | Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy" |  |  | ANO | PPZ / RPZ |  |  | nepředává se k archivaci v rámci TD | STAVBA_MS11A_geometricky_plan.zip |  | Zhotovitel nepředává (ZIP do AF vkládá PPZ / RPZ) | 0 |  | Nepodepisuje se | Listinný originál dodává PPZ / RPZ mimo toto workflow | PPZ/RPZ | Pokud je GP dle seznamu PD součástí akce, RPZ kontroluje, zda je GP v ZIP přítomen
MS13 | A | Doklad o vpuštění plynu |  |  | NE | PÚS |  |  | do systému vkládá PÚS | STAVBA_MS13A_vpusteni_plynu.pdf |  | Zhotovitel nepředává (PDF/A do AF vkládá PÚS) | 1 |  | PÚS | Podepsané PDF/A dostačuje | PÚS (skenuje, podepisuje a vkládá jako STAVBA_MS13.pdf a STAVBA_MS13_situace do STAVBA - VP pouze PÚS) | RPZ kontroluje předání dokumentace po TP a eviduje chybějící dokument | Chybějící dokument při předání TD není chybou, bude předán po TP
MS14 | A | Dokumentace propoje (v případě, kdy je vyžadována). Pro dodatečnou přejímku propoje se využívá v DPO speciální typ přejímky: TD - cizí stavba - propoj. Do doby předání bude dokumentace propoje evidována jako "nedodělek". |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | adresář: STAVBA_MS14A_PROPOJ_popis jednotlivé soubory PDF/A vložené do adresáře: STAVBA_MS14A_popis.pdf jeden soubor PDF/A se všemi dokumenty: STAVBA_MS14A_PROPOJ_popis.pdf (v tomto případě nelze žádný z dokumentů považovat za elektronický originál, originalita jednotlivé dokumentace, viz sloupec X) | popis dle potřeby (např. očíslovaný, pojmenovaný vždy bez mezer a diakritiky) | PDF/A, nebo ADRESÁŘ S PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle povahy vkládaného dokumentu | Originalita je stanovena dle jednotlivých dokumentů tohoto Seznamu předávané dokumentace (tedy, pokud bude součástí propoje také např. revize, nebo např. tlaková zkouška je nutné "K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál", u některých jiných dokumentů platí, že "Podepsané PDF/A Zhotovitelem postačuje", viz tento XLS). | Zhotovitel nebo technik Specialista | RPZ kontroluje předání dokumentace po TP a eviduje případně chybějící dokument jako "nedodělek" | Chybějící dokument při předání TD není chybou, bude předán po TP, pokud je u dané stavby vyžadován
MS15 | A | Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů a doklady prokazující způsob likvidace nebo zajištění rušených PZ. Pokud je PZ ponecháno v zemi, také prohlášení zhotovitele o způsobu zajištění potrubí. Rozsah a konkrétní způsob zrušení bude součástí geodetického zaměření stavby. |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS15A_likvidace_odpadu.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
MS16 | A | Projektová dokumentace plynárenského zařízení předaná dle listu "Podrobnosti k předání dokumentů" |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_MS16A_PD_overena_plyn.pdf |  | PDF/A do 250MB | 1 |  | Zhotovitel | Viz list "Podrobnosti k předání dokumentů" | Zhotovitel
MS16 | B | Situace skutečného provedení stavby u MS nahrazuje Geodetické zaměření stavby | [7 empty] | (nepředává se, samostatné WF a vkládání do AF) |  | (samostatné WF a vkládání do AF) |  |  | (samostatné WF a vkládání do AF) | (samostatné WF a vkládání do AF) | (samostatné WF a vkládání do AF) | (samostatné WF a vkládání do AF)
Případná další dokumentace:
MS99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_MS99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
MS99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_MS99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
MS99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_MS99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
MS99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_MS99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
Poznámky:
Vysvětlivky:
Note on M16: Je vyžadován originál (ano/ne), viz záložka "co je to originalita".
Note on N16: Osoba, která dokument vkládá do systému / předává.
Note on O16: Vyplňuje Zhotovitel ve spolupráci s RPZ. Pole stanovuje, zda příslušný dokument je součástí předávané dokumentace, nebo ho již má PDS k dispozici.
Note on P16: Stanovuje, zda byla v rámci přejímky předána digitální, listinná, nebo obě dvě verze dokumentu. Pokud je nutné dokument archivovat jako papírový originál, Zhotovitel zároveň pořídí digitální kopii, kterou vloží do systému v rámci elektronické přejímky a zvolí LISTINA+DIGI.

## VTL
Dokumentace k předání staveb plynovodů a přípojek nad 4 bary z OC | [10 empty] | Pokud chcete vytisknout pouze seznam, zvolte tisk pouze prvních 3 stran
Název stavby
Číslo stavby |  |  |  | Realizováno v režimu
Etapa |  |  |  | Stavba dokončena
Stavba |  |  | vlastní | VTL |  |  | Plynovod
|  |  | cizí | VVTL |  |  | Přípojka
Zhotovitel | [6 empty] | Ostatní
Číslo |  | Název dokumentace |  |  | Originál vyžadován | Původce dokumentu | Předáno | Typ předaného dokumentu | POZNÁMKY | Název souboru (červený text=variabilní text k individuálnímu doplnění). Pozn. pokud to bylo možné, názvy PDF kopírují názvy použité u EL př. staveb vlastních | Upřesnění k červeně vyznačenému variabilnímu (individuálnímu) popisu souboru (příklady). Nesmí být použita mezera (musí být podtržítko, pomlčka atp.) a nesmí být použita diakritika | Typ předávaného souboru od Zhotovitele + upřesnění | Počet podpisů | Podpis TRS | Každý jednotlivý dokument musí být podepsán kvalifikovaným podpisem těchto odpovědných pracovníků + upřesnění: | Originalita (nutno ne/předat listinný originál) | Dokument do DPO/AF vkládá | Činnosti RPZ | Poznámky | Individuální údržba
[5 empty] | ano/ne | ZHOT/STAV apod. | ano/ne | listina x digitál x listina+digitál | nestandardy | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | - | -
VT01 | A | Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT01A_prejimka_technicka.pdf |  | PDF/A | 3 |  | Zhotovitel + Investor + RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje, pokud je podepsané Zhotovitelem+Investorem+RPZ, pokud neobsahuje tyto 3 podpisy, tak k nekompletně podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
VT01 | B | Seznam předávané dokumentace = vyplněný tento formulář |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT01B_seznam_predavane_dokumentace.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel | Zhotovitel s RPZ spolupracuje při vytváření seznamu předávané dokumentace; RPZ kontroluje komplexnost předané dokumentace elektronicky (AF) a listinně
VT02 | A | Povolení stavby dle příslušného režimu stavebního zákona U drobných staveb, které povolení stavby dle aktuálně platné legislativy nevyžadují, nahradit Čestným prohlášením stavebníka s využitím formuláře provozovatele distribuční soustavy, že stavba splňuje podmínky stavebního zákona pro realizaci bez vydaného povolení. Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka), není nutné jej předkládat v papírové podobě. U jednoduchých staveb vyžadujeme rozhodnutí SÚ. U ostatních staveb vyžadujeme rozhodnutí SÚ. |  |  | ANO | STAV |  |  |  | STAVBA_VT02A_povoleni_stavby_popis.pdf STAVBA_VT02A_cestne_prohlaseni.pdf | např. "uzemni_souhlas; uzemni_rizeni; uzemni_rozhodnuti; stavebni_povoleni…", popis bez mezer a diakritiky | PDF/A (ZFO vkládá RPZ) | 1 |  | Stavební úřad: Pokud je PDF/A podepsané kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel toto PDF/A již nepodepisuje. Zhotovitel: Podepisuje pouze pokud PDF/A není podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu. | Podepsané PDF/A Stavebním úřadem dostačuje, pokud originalitu zajistí kvalifikovaný elektronický podpis oprávněné osoby Stavebního úřadu a elektronické časové razítko, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu. Podepsané PDF/A Zhotovitelem dostačuje, pokud originalitu zajistí již vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. Čestné prohlášení: Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka nebo investora), není nutné jej předkládat v papírové podobě. | Zhotovitel (PDF/A); RPZ (ZFO) | RPZ odpovídá za vložení dokumentů STAVBA_VT02A_XX.ZFO a STAVBA_VT02A_XX.PDF do kořene stavby | (*) zda byla již vložena datová zpráva (ZFO) do AF se Zhotovitel dozví od pracovníka RPZ | ANO
VT02 | B | Doklad opravňující užívání stavby PZ U drobných staveb nevyžadujeme doklad o užívání stavby PZ, postačí Čestné prohlášení vložené do VT02A (povolení). U jednoduchých staveb, které kolaudační rozhodnutí dle aktuálně platné legislativy nevyžadují, nahradit Čestným prohlášením stavebníka s využitím formuláře provozovatele distribuční soustavy, že stavba splňuje podmínky stavebního zákona pro užívání bez vydaného rozhodnutí, a že její dokončení řádně oznámí příslušnému stavebnímu úřadu po propojení stavby na DS. Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka), není nutné jej předkládat v papírové podobě. U ostatních staveb vyžadujeme rozhodnutí SÚ. |  |  | ANO | STAV |  |  |  | STAVBA_VT02B_uzivani_stavby_popis.pdf | např. "kolaudace; predbezne_uzivani_stavby…", popis bez mezer a diakritiky | PDF/A (ZFO vkládá RPZ) | 1 |  | Stavební úřad: Pokud je PDF/A podepsané kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel toto PDF/A již nepodepisuje. Zhotovitel: Podepisuje pouze pokud PDF/A není podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu. | Podepsané PDF/A Stavebním úřadem dostačuje, pokud originalitu zajistí kvalifikovaný elektronický podpis oprávněné osoby Stavebního úřadu a elektronické časové razítko, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu. Podepsané PDF/A Zhotovitelem dostačuje, pokud originalitu zajistí již vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. | Zhotovitel (PDF/A); RPZ (ZFO) | RPZ odpovídá za vložení dokumentu STAVBA_VT02B_XX.ZFO a STAVBA_VT02B_XX.PDF do kořene stavby | (*) zda byla již vložena datová zpráva (ZFO) do AF se Zhotovitel dozví od pracovníka RPZ | ANO
VT03 | A | Revizní zpráva - výchozí - plynárenského zařízení (v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu) |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT03A_revize_plyn_strojni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
VT03 | B | Revizní zpráva - výchozí - nadzemních (vrchních) přechodů, jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT03B_revize_plyn_strojni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
VT04 | A | Protokol o strestestu plynovodního potrubí |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT04A_stress_test.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
VT04 | B | Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN 12327 |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT04B_zkouska_tlakova.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
VT05 | A | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v elektronické podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“, vč. potvrzení, že dokumentace je v pořádku) |  |  | ANO | ZHOT |  |  | samostatné WF a vkládání do AF | (samostatné WF a vkládání do AF) |  | (nepředává se) | 0 |  | (nepředává se) | (samostatné WF do STAVBA - GZ) | (nepředává se) | (samostatné WF do STAVBA - GZ) | (samostatné WF do STAVBA - GZ)
VT06 | A | Stavební deník |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT06A_SD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel | Pokud Zhotovitel není schopen tento dokument oskenovat, zabezpečí skenování RPZ, PRPZ, nebo partner digitalizace
VT06 | B | Kladečský deník, svařovací plán s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům (k dokumentům kontroly) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT06B_KD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT06 | C | Izolatérský deník |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT06C_izolatersky_denik.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT07 | A | Zápis o provedení čištění potrubí dle TPG 702 11 (pokud bylo provedeno) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT07A_protokol_cisteni_kalibrace.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT07 | B | Zápis o provedení sušení potrubí dle TPG 702 11, pokud bylo vyžadováno |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT07B_protokol_suseni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT07 | C | Protokol o elektrojiskrové zkoušce izolace |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT07C_protokol_ZK_elektrojiskrova.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT07 | D | Protokol o proměření izolačního spoje, pokud je izolační spoj použit (u samostatně budovaných plynovodních přípojek pouze u ocelových přípojek připojených na ocelový katodicky chráněný plynovod) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT07D_promereni_izol_spoj.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT07 | E | Protokol o destruktivních zkouškách (u vlastních staveb potvrzený inspekčním svářečským dozorem provozovatele) |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT07E_protokol_DT.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel | RPZ ověří originalitu dokumentu (kulaté razítko)
VT07 | F | Protokol o nedestruktivních zkouškách (vizuální kontrola; radiografická, ultrazvuková, penetrační a magnetická zkouška) potvrzený inspekčním dozorem provozovatele |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT07F_protokoly_NDT_XX_YY_ZZ.pdf | XX=rok, YY=měsíc, ZZ=den, kdy byla provedena NDT kontrola | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel (dodavatel NDT, EWT) | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel | RPZ ověří originalitu dokumentu (kulaté razítko)
VT07 | G | Doklad o proměření objektů PKO dle ČSN 03 83 76 |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT07G_objekty_PKO.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
VT08 | A | Čestné prohlášení zhotovitele o kvalifikaci pracovníků stavby, že stavbu prováděli pouze pracovníci (zhotovitele, nebo jeho dodavatele), kteří v době výstavby PZ měli příslušnou kvalifikaci a vlastnili příslušná platná a rozsahem odpovídající osvědčení, svářečské průkazy, izolatérské průkazy apod. |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT08A_prohlaseni_kvalifik_pracovnici.pdf | např. jméno pracovníka, firmy (bez mezer a diakritiky). Pokud se nevyužije, postačí ponechat text "pracovnici" | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT08 | B | Čestné prohlášení stavebníka (investora), že při křížení a souběhu PZ s ostatními sítěmi technického vybavení byla dodržena „prostorová norma“ TPG 702 04 (pro MS PZ ČSN 73 6005), a dále že při provádění prací byly dodrženy podmínky správců dotčených sítí technického vybavení a vlastníků nebo správců dotčených pozemků, komunikací, tratí, či vodotečí, odkryté sítě byly ošetřeny v souladu s požadavky jejich správců a byly jim předány. Pokud jsou k dispozici souhlasná stanoviska příslušných dotčených vlastníků či správců s provedením stavby, budou tato k čestnému prohlášení přiložena. Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka nebo investora), není nutné jej předkládat v papírové podobě. |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT08B_souhlas_krizeni_soubeh.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. Čestné prohlášení: Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka nebo investora), není nutné jej předkládat v papírové podobě. | Zhotovitel
VT08 | D | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k provádění staveb, jejich změn, odstraňování a k montáži vyhrazených plynových zařízení |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT08D_vypis_ZR_OR.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT08 | E | Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT08E_opravneni_TICR_plyn.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT08 | F | Oprávnění k revizím plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT08F_opravneni_revize_plyn.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT09 |  | Dokumentace použitých materiálů a armatur (atesty, prohlášení o shodě, inspekční certifikáty, doklady výrobců, návody pro montáž a obsluhu, apod.) |  |  | NE | ZHOT |  |  | kategorie se uvádí bez dodatečného písmene "A" | STAVBA_VT09_atesty_certifikaty.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT10 | A | Fotodokumentace základních důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT10A_FOTO_popis.zip | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | ZIP do 100MB (pokud ZIP soubor přesáhne 100MB, nevyužívá se DPO, ale předává se extra na CD/USB - tam můžou být soubory nahrány v adresářích, bez ZIP komprese) | 0 |  | Nepodepisuje se (fotografie lze předat i v PDF - ten se však v žádném případě nepodepisuje(!), avšak preferované jsou klasické multimediální soubory, např. JPG) | ZIP, příp. adresář dostačuje | Zhotovitel | Metodika 21001/J - Převzetí, zpracování a zobrazení multimédií ze staveb + FileBox: | https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/stavby-plynarenskych-zarireni/stavby-PZ-v-investorstvi-tretich-stran#accordeon-item-fotodokumentace
VT11 | A | Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy" |  |  | ANO | PPZ / RPZ |  |  | nepředává se k archivaci v rámci TD | STAVBA_VT11A_geometricky_plan.zip |  | Zhotovitel nepředává (ZIP do AF vkládá PPZ / RPZ) | 0 |  | Nepodepisuje se | Listinný originál dodává PPZ / RPZ mimo toto workflow | PPZ / RPZ | Pokud je GP dle seznamu PD součástí akce, RPZ kontroluje, zda je GP v ZIP přítomen | Není vyžadován, specifikace v EVIS
VT12 | A | Grafické schéma zabudovaných armatur vč. tvarovek a trubního materiálu s odkazem na atesty |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT12A_schema_strojni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT13 | A | Doklad o vpuštění plynu |  |  | NE | PÚS |  |  | do systému vkládá PÚS | STAVBA_VT13A_vpusteni_plynu.pdf |  | Zhotovitel nepředává (PDF/A do AF vkládá PÚS) | 1 |  | PÚS | Podepsané PDF/A dostačuje | PÚS (skenuje, podepisuje a vkládá jako STAVBA_VT13A_vpusteni_plynu.pdf a STAVBA_VT13A_situace.pdf do STAVBA - VP pouze PÚS) | RPZ kontroluje předání dokumentace po TP a eviduje chybějící dokument | Chybějící dokument při předání TD není chybou, bude předán po TP
VT14 | A | Dokumentace propoje (v případě, kdy je vyžadována). Pro dodatečnou přejímku propoje se využívá v DPO speciální typ přejímky: TD - cizí stavba - propoj. Do doby předání bude dokumentace propoje evidována jako "nedodělek". |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | adresář: STAVBA_VT14A_PROPOJ_popis jednotlivé soubory PDF/A vložené do adresáře: STAVBA_VT14A_popis.pdf jeden soubor PDF/A se všemi dokumenty: STAVBA_VT14A_PROPOJ_popis.pdf (v tomto případě nelze žádný z dokumentů považovat za elektronický originál, originalita jednotlivé dokumentace, viz sloupec X) | popis dle potřeby (např. očíslovaný, pojmenovaný vždy bez mezer a diakritiky) | PDF/A, nebo ADRESÁŘ S PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle povahy vkládaného dokumentu | Originalita je stanovena dle jednotlivých dokumentů tohoto Seznamu předávané dokumentace (tedy, pokud bude součástí propoje také např. revize, nebo např. tlaková zkouška je nutné "K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál", u některých jiných dokumentů platí, že "Podepsané PDF/A Zhotovitelem postačuje", viz tento XLS). | Zhotovitel nebo technik Specialista | RPZ kontroluje předání dokumentace po TP a eviduje případně chybějící dokument jako "nedodělek" | Chybějící dokument při předání TD není chybou, bude předán po TP, pokud je u dané stavby vyžadován
VT15 | A | Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů a doklady prokazující způsob likvidace nebo zajištění rušených PZ. Pokud je PZ ponecháno v zemi, také prohlášení zhotovitele o způsobu zajištění potrubí. Rozsah a konkrétní způsob zrušení bude součástí geodetického zaměření stavby. |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT15A_likvidace_odpadu.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
VT16 | A | Projektová dokumentace plynárenského zařízení předaná dle listu "Podrobnosti k předání dokumentů" |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT16A_PD_overena_plyn.pdf |  | PDF/A do 250MB | 1 |  | Zhotovitel | Viz list "Podrobnosti k předání dokumentů" | Zhotovitel
VT16 | B | Situace skutečného provedení stavby předaná dle listu "Podrobnosti k předání dokumentů" |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_VT16B_skutecne_provedeni_stavba.pdf |  | PDF/A do 250MB | 1 |  | Zhotovitel | Viz list "Podrobnosti k předání dokumentů" | Zhotovitel
VT17 | A | Odborné a závazné stanovisko TIČR Praha na PZ dle NV 191/2022 Sb. - originál - plyn |  |  | ANO | ZHOT |  |  | Osvědčení zařízení o splnění požadavků k zajištění bezpečnosti vyhrazených TZ (TIČR dle Zák. 250/2021Sb. včetně inspekční zprávy definující rozsah kontroly) | STAVBA_VT17A_TICR_plyn.pdf |  | PDF/A (ZFO vkládá RPZ) | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje, pokud originalitu zajistí vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál(*) | Zhotovitel
Případná další dokumentace:
VT99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_VT99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
VT99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_VT99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
Poznámky:
Vysvětlivky:
Note on M16: Je vyžadován originál (ano/ne), viz záložka "co je to originalita".
Note on N16: Osoba, která dokument vkládá do systému / předává.
Note on O16: Vyplňuje Zhotovitel ve spolupráci s RPZ. Pole stanovuje, zda příslušný dokument je součástí předávané dokumentace, nebo ho již má PDS k dispozici.
Note on P16: Stanovuje, zda byla v rámci přejímky předána digitální, listinná, nebo obě dvě verze dokumentu. Pokud je nutné dokument archivovat jako papírový originál, Zhotovitel zároveň pořídí digitální kopii, kterou vloží do systému v rámci elektronické přejímky a zvolí LISTINA+DIGI.

## SKAO
Dokumentace k předání staveb SKAO, elektrických polarizovaných drenáží EPD a saturáží ESA | [10 empty] | Pokud chcete vytisknout pouze seznam, zvolte tisk pouze prvních 3 stran
Název stavby
Číslo stavby |  |  |  | Realizováno v režimu
Etapa |  |  |  | Stavba dokončena
Stavba |  |  | vlastní | SKAO | Zhotovitel
|  |  | cizí | EPD/ESA
Číslo |  | Název dokumentace |  |  | Originál vyžadován | Původce dokumentu | Předáno | Typ předaného dokumentu | POZNÁMKY | Název souboru (červený text=variabilní text k individuálnímu doplnění). Pozn. pokud to bylo možné, názvy PDF kopírují názvy použité u EL př. staveb vlastních | Upřesnění k červeně vyznačenému variabilnímu (individuálnímu) popisu souboru (příklady). Nesmí být použita mezera (musí být podtržítko, pomlčka atp.) a nesmí být použita diakritika | Typ předávaného souboru od Zhotovitele + upřesnění | Počet podpisů | Podpis TRS | Každý jednotlivý dokument musí být podepsán kvalifikovaným podpisem těchto odpovědných pracovníků + upřesnění: | Originalita (nutno ne/předat listinný originál) | Dokument do DPO/AF vkládá | Činnosti RPZ | Poznámky | Individuální údržba
[5 empty] | ano/ne | ZHOT/STAV apod. | ano/ne | listina x digitál x listina+digitál | nestandardy | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | - | -
PK01 | A | Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK01A_prejimka_technicka.pdf |  | PDF/A | 3 |  | Zhotovitel + Investor + RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje, pokud je podepsané Zhotovitelem+Investorem+RPZ, pokud neobsahuje tyto 3 podpisy, tak k nekompletně podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK01 | B | Seznam předávané dokumentace = vyplněný tento formulář |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK01B_seznam_predavane_dokumentace.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel | Zhotovitel s RPZ spolupracuje při vytváření seznamu předávané dokumentace; RPZ kontroluje komplexnost předané dokumentace elektronicky (AF) a listinně
PK02 | A | Povolení stavby dle příslušného režimu stavebního zákona |  |  | ANO | STAV |  |  |  | STAVBA_PK02A_povoleni_stavby_popis.pdf | např. "uzemni_souhlas; uzemni_rizeni; uzemni_rozhodnuti; stavebni_povoleni…", popis bez mezer a diakritiky | PDF/A (ZFO vkládá RPZ) | 1 |  | Stavební úřad: Pokud je PDF/A podepsané kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel toto PDF/A již nepodepisuje. Zhotovitel: Podepisuje pouze pokud PDF/A není podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu. | Podepsané PDF/A Stavebním úřadem dostačuje, pokud originalitu zajistí kvalifikovaný elektronický podpis oprávněné osoby Stavebního úřadu a elektronické časové razítko, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu. Podepsané PDF/A Zhotovitelem dostačuje, pokud originalitu zajistí již vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. | Zhotovitel (PDF/A); RPZ (ZFO) | RPZ odpovídá za vložení dokumentů STAVBA_PK02A_XX.ZFO a STAVBA_PK02A_XX.PDF do kořene stavby | (*) zda byla již vložena datová zpráva (ZFO) do AF se Zhotovitel dozví od pracovníka RPZ | ANO
PK02 | B | Doklad opravňující užívání stavby PZ |  |  | ANO | STAV |  |  |  | STAVBA_PK02B_uzivani_stavby_popis.pdf | např. "kolaudace; predbezne_uzivani_stavby…", popis bez mezer a diakritiky | PDF/A (ZFO vkládá RPZ) | 1 |  | Stavební úřad: Pokud je PDF/A podepsané kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel toto PDF/A již nepodepisuje. Zhotovitel: Podepisuje pouze pokud PDF/A není podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu. | Podepsané PDF/A Stavebním úřadem dostačuje, pokud originalitu zajistí kvalifikovaný elektronický podpis oprávněné osoby Stavebního úřadu a elektronické časové razítko, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu. Podepsané PDF/A Zhotovitelem dostačuje, pokud originalitu zajistí již vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. | Zhotovitel (PDF/A); RPZ (ZFO) | RPZ odpovídá za vložení dokumentu STAVBA_PK02B_XX.ZFO a STAVBA_PK02B_XX.PDF do kořene stavby | (*) zda byla již vložena datová zpráva (ZFO) do AF se Zhotovitel dozví od pracovníka RPZ | ANO
PK03 | A | Revizní zpráva - výchozí - elektrické instalace, podepsaná provozovatelem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK03A_revize_elektro_instalace.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK03 | B | Revizní zpráva - výchozí - elektrické přípojky, podepsaná provozovatelem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK03B_revize_elektro_prip.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK03 | C | Revizní zpráva - výchozí - elektrické instalace FVE, podepsaná provozovatelem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK03C_revize_elektro_instalace_FVE.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK03 | D | Revizní zpráva - výchozí - hromosvodu a uzemnění, podepsaná provozovatelem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK03D_revize_hromosvod_uzemneni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK03 | E | Revizní zpráva - výchozí - dle vyhlášky MD č. 100/1995Sb. U EPD a ESA - na část spojenou s drážním zařízením. Při vodivém propojení s drážním tělesem kolejové dráhy v souladu s "Drážním zákonem" - 266/1994Sb. a dalšími souvisejícími předpisy o drahách. |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK03E_revize_EPD_ESA_drahy.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK03 | F | Revizní zpráva - výchozí - dálkového přenosu dat, podepsaná provozovatelem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK03F_revize_DPD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK04 | A | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v elektronické podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“, vč. potvrzení, že dokumentace je v pořádku) |  |  | ANO | ZHOT |  |  | samostatné WF a vkládání do AF | (samostatné WF a vkládání do AF) |  | (nepředává se) | 0 |  | (nepředává se) | (samostatné WF do STAVBA - GZ) | (nepředává se) | (samostatné WF do STAVBA - GZ) | (samostatné WF do STAVBA - GZ)
PK05 | A | Stavební deník |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK05A_SD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel | Pokud Zhotovitel není schopen tento dokument oskenovat, zabezpečí skenování RPZ, PRPZ, nebo partner digitalizace
PK05 | B | Jednoduchý záznam o stavbě | [6 empty] | nepředává se | (pouze u vlastních staveb, u cizích se nevyskytuje) |  | (nepředává se) | 0 |  | (nepředává se) | (nepředává se) | (nepředává se) | (nepředává se) | (nepředává se)
PK06 | A | Protokol o proměření anodového uzemnění |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK06A_promereni_AU.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK06 | B | Protokol o technické prohlídce a zkoušce technického zařízení u EPD a ESA připojených na drážní zařízení. Při vodivém propojení s drážním tělesem kolejové dráhy v souladu s "Drážním zákonem" - 266/1994Sb. a dalšími souvisejícími předpisy o drahách. |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK06B_ZK_prohlidka_EPD_ESA_drahy.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK06 | C | Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů s výbušnou plynnou atmosférou a klasifikací prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK06C_protokol_vnejsi_vlivy.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel | RPZ kontroluje, zda je dokument skutečně součástí PD | PDF/A dokument bude převzat z PD
PK06 | D | Protokol o provedení testů dálkového přenosu dat (SCADA PKO) na dispečink provozovatele, potvrzený zástupcem dispečinku (pokud součástí SKAO/EPD/ESA byl i dálkový přenos dat) |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK06D_protokoly_testy_DPD.pdf |  | PDF/A | 2 |  | Zhotovitel + specialista CDD | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK07 | A | Čestné prohlášení zhotovitele o kvalifikaci pracovníků stavby, že stavbu prováděli pouze pracovníci (zhotovitele, nebo jeho dodavatele), kteří v době výstavby PZ měli příslušnou kvalifikaci a vlastnili příslušná platná a rozsahem odpovídající osvědčení, svářečské průkazy, izolatérské průkazy apod. |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK07A_prohlaseni_kvalifik_pracovnici.pdf | např. jméno pracovníka, firmy (bez mezer a diakritiky). Pokud se nevyužije, postačí ponechat text "pracovnici" | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
PK07 | B | Čestné prohlášení stavebníka (investora), že při křížení a souběhu PZ s ostatními sítěmi byla dodržena „prostorová norma“ ČSN 73 6005, byly dodrženy podmínky správců dotčených sítí, pozemků, komunikací, tratí, či vodotečí, odkryté sítě byly ošetřeny v souladu s požadavky. Pokud jsou k dispozici souhlasná stanoviska příslušných dotčených vlastníků či správců s provedením stavby, budou tato k čestnému prohlášení přiložena. |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK07B_souhlas_krizeni_soubeh.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK07 | C | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k montáži vyhrazených elektrických zařízení |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK07C_vypis_ZR_OR_elektro.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
PK07 | D | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k provádění staveb, jejich změn a odstraňování |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK07D_vypis_ZR_OR_provadeni_staveb.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
PK07 | E | Oprávnění k montáži a opravám elektrických zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK07E_opravneni_TICR_elektro.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
PK07 | F | Oprávnění k revizím elektrických zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK07F_opravneni_revize_plyn.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
PK08 | A | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty, bezpečnostní listy, specifikace materiálů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK08A_dokumentace_materialy.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
PK08 | B | Prohlášení o shodě, nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na jednotlivé stanovené výrobky |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK08B_prohlaseni_o_shode.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
PK08 | C | Prohlášení zhotovitele k dílu a použitému materiálu, který musí být ve shodě s PD |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK08C_prohlaseni_dle_PD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
PK09 | A | Fotodokumentace základních důležitých prvků stavby |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK09A_FOTO_popis.zip | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | ZIP do 100MB (pokud ZIP soubor přesáhne 100MB, nevyužívá se DPO, ale předává se extra na CD/USB - tam můžou být soubory nahrány v adresářích, bez ZIP komprese) | 0 |  | Nepodepisuje se (fotografie lze předat i v PDF - ten se však v žádném případě nepodepisuje(!), avšak preferované jsou klasické multimediální soubory, např. JPG) | ZIP, příp. adresář dostačuje | Zhotovitel | Metodika 21001/J - Převzetí, zpracování a zobrazení multimédií ze staveb + FileBox: | https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/stavby-plynarenskych-zarireni/stavby-PZ-v-investorstvi-tretich-stran#accordeon-item-fotodokumentace
PK10 | A | Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy" |  |  | ANO | PPZ / RPZ |  |  | nepředává se k archivaci v rámci TD | STAVBA_PK10A_geometricky_plan.zip |  | Zhotovitel nepředává (ZIP do AF vkládá PPZ / RPZ) | 0 |  | Nepodepisuje se | Listinný originál dodává PPZ / RPZ mimo toto workflow | PPZ / RPZ | Pokud je GP dle seznamu PD součástí akce, RPZ kontroluje, zda je GP v ZIP přítomen | Není vyžadován, specifikace v EVIS
PK11 | A | Ostatní, další doklady požadované smlouvou, stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupcem |  |  | ANO / NE | ZHOT |  |  | originalita bude volena dle povahy dokumentu | STAVBA_PK11A_ostatni_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
PK12 | A | Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů a doklady prokazující způsob likvidace nebo zajištění rušených PZ. Pokud je PZ ponecháno v zemi, také prohlášení zhotovitele o způsobu zajištění potrubí. Rozsah a konkrétní způsob zrušení bude součástí geodetického zaměření stavby. |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK12A_likvidace_odpadu.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
PK13 | A | Projektová dokumentace plynárenského zařízení předaná dle listu "Podrobnosti k předání dokumentů" |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK13A_PD_overena_stavba.pdf |  | PDF/A do 250MB | 1 |  | Zhotovitel | Viz list "Podrobnosti k předání dokumentů" | Zhotovitel
PK13 | B | Situace skutečného provedení stavby předaná dle listu "Podrobnosti k předání dokumentů" |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK13B_skutecne_provedeni_stavba.pdf |  | PDF/A do 250MB | 1 |  | Zhotovitel | Viz list "Podrobnosti k předání dokumentů" | Zhotovitel
PK14 | A | Protokol o nastavení ochran FVE |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK14_FVE_nastaveni_ochran.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK15 | A | Jednopólové schéma zapojení zdroje FVE |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK15_FVE_jednopolove_schema.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
PK16 | A | Chování výrobny potvrzené zhotovitelem FVE |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_PK16_FVE_chovani_vyrobny.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
Případná další dokumentace:
PK99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_PK99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
PK99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_PK99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
PK99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_PK99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
PK99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_PK99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
Poznámky:
Vysvětlivky:
Note on M15: Je vyžadován originál (ano/ne), viz záložka "co je to originalita".
Note on N15: Osoba, která dokument vkládá do systému / předává.
Note on O15: Vyplňuje Zhotovitel ve spolupráci s RPZ. Pole stanovuje, zda příslušný dokument je součástí předávané dokumentace, nebo ho již má PDS k dispozici.
Note on P15: Stanovuje, zda byla v rámci přejímky předána digitální, listinná, nebo obě dvě verze dokumentu. Pokud je nutné dokument archivovat jako papírový originál, Zhotovitel zároveň pořídí digitální kopii, kterou vloží do systému v rámci elektronické přejímky a zvolí LISTINA+DIGI.

## RS
Dokumentace k předání staveb regulačních stanic | [10 empty] | Pokud chcete vytisknout pouze seznam, zvolte tisk pouze prvních 5 stran
Název stavby
Číslo stavby |  |  |  | Realizováno v režimu
Etapa |  |  |  | Stavba dokončena
Stavba |  |  | vlastní | STL |  |  | Zhotovitel
|  |  | cizí | VTL
Číslo |  | Název dokumentace |  |  | Originál vyžadován | Původce dokumentu | Předáno | Typ předaného dokumentu | POZNÁMKY | Název souboru (červený text=variabilní text k individuálnímu doplnění). Pozn. pokud to bylo možné, názvy PDF kopírují názvy použité u EL př. staveb vlastních | Upřesnění k červeně vyznačenému variabilnímu (individuálnímu) popisu souboru (příklady). Nesmí být použita mezera (musí být podtržítko, pomlčka atp.) a nesmí být použita diakritika | Typ předávaného souboru od Zhotovitele + upřesnění | Počet podpisů | Podpis TRS | Každý jednotlivý dokument musí být podepsán kvalifikovaným podpisem těchto odpovědných pracovníků + upřesnění: | Originalita (nutno ne/předat listinný originál) | Dokument do DPO/AF vkládá | Činnosti RPZ | Poznámky | Individuální údržba
[5 empty] | ano/ne | ZHOT/STAV apod. | ano/ne | listina x digitál x listina+digitál | nestandardy | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - | - | -
RS01 | A | Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS01A_prejimka_technicka.pdf |  | PDF/A | 3 |  | Zhotovitel + Investor + RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje, pokud je podepsané Zhotovitelem+Investorem+RPZ, pokud neobsahuje tyto 3 podpisy, tak k nekompletně podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
RS01 | B | Seznam předávané dokumentace = vyplněný tento formulář |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS01B_seznam_predavane_dokumentace.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel | Zhotovitel s RPZ spolupracuje při vytváření seznamu předávané dokumentace; RPZ kontroluje komplexnost předané dokumentace elektronicky (AF) a listinně
RS02 | A | Povolení stavby dle příslušného režimu stavebního zákona |  |  | ANO | STAV |  |  |  | STAVBA_RS02A_povoleni_stavby_popis.pdf | např. "uzemni_souhlas; uzemni_rizeni; uzemni_rozhodnuti; stavebni_povoleni…", popis bez mezer a diakritiky | PDF/A (ZFO vkládá RPZ) | 1 |  | Stavební úřad: Pokud je PDF/A podepsané kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel toto PDF/A již nepodepisuje. Zhotovitel: Podepisuje pouze pokud PDF/A není podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu. | Podepsané PDF/A Stavebním úřadem dostačuje, pokud originalitu zajistí kvalifikovaný elektronický podpis oprávněné osoby Stavebního úřadu a elektronické časové razítko, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu. Podepsané PDF/A Zhotovitelem dostačuje, pokud originalitu zajistí již vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. | Zhotovitel (PDF/A); RPZ (ZFO) | RPZ odpovídá za vložení dokumentů STAVBA_RS02A_XX.ZFO a STAVBA_RS02A_XX.PDF do kořene stavby | (*) Zda byla již vložena datová zpráva (ZFO) do AF se Zhotovitel dozví od pracovníka RPZ | ANO
RS02 | B | Doklad opravňující užívání stavby PZ |  |  | ANO | STAV |  |  |  | STAVBA_RS02B_uzivani_stavby_popis.pdf | např. "kolaudace; predbezne_uzivani_stavby…", popis bez mezer a diakritiky | PDF/A (ZFO vkládá RPZ) | 1 |  | Stavební úřad: Pokud je PDF/A podepsané kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel toto PDF/A již nepodepisuje. Zhotovitel: Podepisuje pouze pokud PDF/A není podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu. | Podepsané PDF/A Stavebním úřadem dostačuje, pokud originalitu zajistí kvalifikovaný elektronický podpis oprávněné osoby Stavebního úřadu a elektronické časové razítko, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu. Podepsané PDF/A Zhotovitelem dostačuje, pokud originalitu zajistí již vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. | Zhotovitel (PDF/A); RPZ (ZFO) | RPZ odpovídá za vložení dokumentu STAVBA_RS02B_XX.ZFO a STAVBA_RS02B_XX.PDF do kořene stavby | (*) Zda byla již vložena datová zpráva (ZFO) do AF se Zhotovitel dozví od pracovníka RPZ | ANO
RS03 | A | Revizní zpráva - výchozí - plynárenského zařízení - strojního zařízení |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS03A_revize_plyn_strojni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Dokument je povinný, pokud je relevantní k typu stavby
RS03 | B | Revizní zpráva - výchozí - přípojky NN nebo jiného zdroje energie pro dané zařízení, podepsaná provozovatelem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS03B_revize_elektro_prip.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Dokument je povinný, pokud je relevantní k typu stavby
RS03 | C | Revizní zpráva - výchozí - elektrické instalace, podepsaná provozovatelem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS03C_revize_elektro_instalace.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Dokument je povinný, pokud je relevantní k typu stavby
RS03 | D | Revizní zpráva - výchozí - elektrické instalace FVE, podepsaná provozovatelem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS03D_revize_elektro_instalace_FVE.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Dokument je povinný, pokud je relevantní k typu stavby
RS03 | E | Revizní zpráva - výchozí - hromosvodu a uzemnění, podepsaná provozovatelem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS03E_revize_hromosvod_uzemneni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Dokument je povinný, pokud je relevantní k typu stavby
RS03 | F | Revizní zpráva - výchozí - dálkového přenosu dat, podepsaná provozovatelem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS03F_revize_DPD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Dokument je povinný, pokud je relevantní k typu stavby
RS03 | G | Revizní zpráva - výchozí - zdvihacích zařízení |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS03G_revize_zdvih_zarizeni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Dokument je povinný, pokud je relevantní k typu stavby
RS03 | H | Revizní zpráva - výchozí - tlakového zařízení |  |  | ANO | ZHOT |  |  | plus 1 provozní revize do 14 dní od zahájení provozu tlakové nádoby | STAVBA_RS03H_revize_tlak_zarizeni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Dokument je povinný, pokud je relevantní k typu stavby
RS03 | I | Revizní zpráva výchozí – plynová kotelna (ČSN 070703) |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS03I_revize_kotelna.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Dokument je povinný, pokud je relevantní k typu stavby
RS03 | J | Revizní zpráva spalinových cest (dle platného zákona č. 320/2015 Sb.) |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS03J_revize_spalinove_cesty.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Dokument je povinný, pokud je relevantní k typu stavby
RS04 | A | Protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti podle TPG 605 02, ČSN EN 12327 |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS04A_zkouska_pevnost_tesnost.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Dokument je povinný, pokud je relevantní k typu stavby
RS04 | B | Protokol o funkční zkoušce RS |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS04B_zkouska_funkcnI.pdf |  | PDF/A | 2 | ANO | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | TRS podepisuje pouze v případě, že je na protokolu uveden
RS04 | C | Odborné a závazné stanovisko TIČR Praha dle NV 191/2022 Sb. - plyn, včetně inspekční zprávy definující rozsah kontroly |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS04C_TICR_plyn.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
RS05 | A | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v elektronické podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“, vč. potvrzení, že dokumentace je v pořádku) |  |  | ANO | ZHOT |  |  | samostatné WF a vkládání do AF | (samostatné WF a vkládání do AF) |  | (nepředává se) | 0 |  | (nepředává se) | (samostatné WF do STAVBA - GZ) | (nepředává se) | (samostatné WF do STAVBA - GZ) | (samostatné WF do STAVBA - GZ)
RS06 | A | Stavební deník |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS06A_SD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel | Pokud Zhotovitel není schopen tento dokument oskenovat, zabezpečí skenování RPZ, PRPZ, nebo partner digitalizace
RS06 | B | Kladečský deník, svařovací plán s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům (k dokumentům kontroly) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS06B_KD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS06 | C | Izolatérský deník |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS06C_izolatersky_denik.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS06 | D | Jednoduchý záznam o stavbě | [6 empty] | nepředává se | (pouze u vlastních staveb, u cizích se nevyskytuje) |  | (nepředává se) | 0 |  | (nepředává se) | (nepředává se) | (nepředává se) | (nepředává se) | (nepředává se)
RS07 | A | Prohlášení o shodě nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění na jednotlivé stanovené výrobky |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS07A_prohlaseni_o_shode.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS07 | B | Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů a doklady prokazující způsob likvidace nebo zajištění rušených PZ. Pokud je PZ ponecháno v zemi, také prohlášení zhotovitele o způsobu zajištění potrubí. Rozsah a konkrétní způsob zrušení bude součástí geodetického zaměření stavby. |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS07B_likvidace_odpadu.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS07 | C | Prohlášení zhotovitele o použitém materiálu dle PD |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS07C_material_dle_PD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS07 | D | Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů s výbušnou plynnou atmosférou a klasifikací prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS07D_protokol_vnejsi_vlivy.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel | RPZ kontroluje, zda je dokument skutečně součástí PD | PDF/A dokument bude převzat z PD
RS07 | E | Protokol o proměření izolačního spoje (pokud je izolační spoj použit) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS07E_promereni_izol_spoj.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS07 | F | Protokol o nedestruktivních zkouškách (vizuální kontrola, radiografická, ultrazvuková, penetrační a magnetická zkouška) |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS07F_protokoly_NDT_XX_YY_ZZ.pdf | XX=rok, YY=měsíc, ZZ=den, kdy byla provedena NDT kontrola | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel | RPZ ověří originalitu dokumentu (kulaté razítko)
RS07 | G | Protokol o provedení testů dálkového přenosu dat na dispečink provozovatele, potvrzený zástupcem dispečinku (pokud součástí RS/OS byl i dálkový přenos dat) |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS07G_protokoly_testy_DPD.pdf |  | PDF/A | 2 |  | Zhotovitel + specialista CDD | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
RS07 | H | Protokol měření hluku, pokud je vyžadován projektem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS07H_protokol_mereni_hluku.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
RS08 | A | Čestné prohlášení zhotovitele o kvalifikaci pracovníků stavby, že stavbu prováděli pouze pracovníci (zhotovitele, nebo jeho dodavatele), kteří v době výstavby PZ měli příslušnou kvalifikaci a vlastnili příslušná platná a rozsahem odpovídající osvědčení, svářečské průkazy, izolatérské průkazy, apod. |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS08A_prohlaseni_kvalifik_pracovnici.pdf | např. jméno pracovníka, firmy (bez mezer a diakritiky). Pokud se nevyužije, postačí ponechat text "pracovnici" | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS08 | B | Čestné prohlášení stavebníka (investora), že při křížení a souběhu PZ s ostatními sítěmi byla dodržena „prostorová norma“ ČSN 73 6005, byly dodrženy podmínky správců dotčených sítí, pozemků, komunikací, tratí, či vodotečí, odkryté sítě byly ošetřeny v souladu s požadavky. Pokud jsou k dispozici souhlasná stanoviska příslušných dotčených vlastníků či správců s provedením stavby, budou tato k čestnému prohlášení přiložena. |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS08B_souhlas_krizeni_soubeh.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
RS08 | C | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k montáži vyhrazených plynových zařízení |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS08C_vypis_ZR_OR_plyn.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS08 | D | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k montáži vyhrazených tlakových zařízení |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS08D_vypis_ZR_OR_tlak_zar.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS08 | E | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k montáži vyhrazených zdvihacích zařízení |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS08E_vypis_ZR_OR_zdvih_zar.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS08 | F | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k provádění staveb, jejich změn a odstraňování |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS08F_vypis_ZR_OR_provadeni_staveb.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS08 | G | Oprávnění k montáži, opravám revizím elektrických zařízení vydané TIČR Praha |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS08G_opravneni_TICR_elektro.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS08 | H | Oprávnění k montáži, opravám revizím tlakových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS08H_opravneni_TICR_tlak.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS08 | I | Oprávnění k montáži, opravám revizím zdvihacím zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS08I_opravneni_TICR_zdvih.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS08 | J | Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS08J_opravneni_TICR_plyn.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS08 | K | Oprávnění k revizím plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS08K_opravneni_revize_plyn.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS09 | A | Dokumentace použitých materiálů a armatur (atesty, inspekční certifikáty) plynovod, přípojka(y) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS09A_atesty_certifikaty.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS09 | B | Dokumentace použitých armatur (doklady výrobců, návody pro montáž a obsluhu apod.) strojní části |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS09B_dokum_armatury_strojni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS09 | C | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) strojní části |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS09C_dokum_mater_strojni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS09 | D | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) stavební části |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS09D_dokum_mater_stavebni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS09 | E | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) elektro části, vč. přípojky NN, hromosvodu, uzemnění, vč. prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS09E_dokum_mater_elektro.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS09 | F | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) zdvihacího zařízení |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS09F_dokum_mater_zdvihaci_zar.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS09 | G | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) tlakového zařízení |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS09G_dokum_mater_tlakove_zar.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS09 | H | Dokumentace instalovaných plynoměrů a elektronických záznamníků dat, pokud byly použity |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS09H_dokum_DPD_plynomery.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS09 | I | Kalibrační listy měřidel, plynoměrů, manometrů, detektorů, převodníků tlaku, teploty a čidel |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS09I_kalibracni_listy.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS09 | J | Doložení atestů a prohlášení o shodě zhotovitelem k použitému materiálu dle PD (elektrody, izolační materiály, výstražná fólie, signální vodič apod.) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS09J_atesty_material_dle_PD.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS09 | K | Dokumentace použitých materiálů (bezpečnostní listy teplovodního media, prohlášení o naměřeném pH a o namíchané koncentraci teplovodního media podepsané odpovědným zástupcem ÚPÚTZ) teplovodního systému |  |  | ANO / NE | ZHOT |  |  | prohlášení = elektronický originál, bezpečností listy = dig. kopie | STAVBA_RS09K_dokum_teplovodni_system_popis.pdf | popis dle dospecifikace "prohlaseni; bezpecnostni_listy" | PDF/A | 2 |  | Zhotovitel + ÚPÚTZ | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Bezpečností listy = scan, prohlášení = elektronický originál - dva soubory oddělené dospecifikací "popis" za povinným názvem
RS10 | A | Fotodokumentace základních důležitých prvků stavby |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS10A_FOTO_popis.zip | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | ZIP do 100MB (pokud ZIP soubor přesáhne 100MB, nevyužívá se DPO, ale předává se extra na CD/USB - tam můžou být soubory nahrány v adresářích, bez ZIP komprese) | 0 |  | Nepodepisuje se (fotografie lze předat i v PDF - ten se však v žádném případě nepodepisuje(!), avšak preferované jsou klasické multimediální soubory, např. JPG) | ZIP, příp. adresář dostačuje | Zhotovitel | Metodika 21001/J - Převzetí, zpracování a zobrazení multimédií ze staveb + FileBox: | https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/stavby-plynarenskych-zarireni/stavby-PZ-v-investorstvi-tretich-stran#accordeon-item-fotodokumentace
RS11 | A | Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy" |  |  | ANO | PPZ / RPZ |  |  | nepředává se k archivaci v rámci TD | STAVBA_RS11A_geometricky_plan.zip |  | Zhotovitel nepředává (ZIP do AF vkládá PPZ / RPZ) | 0 |  | Nepodepisuje se | Listinný originál dodává PPZ / RPZ mimo toto workflow | PPZ / RPZ | Pokud je GP dle seznamu PD součástí akce, RPZ kontroluje, zda je GP v ZIP přítomen | Není vyžadován, specifikace v EVIS
RS12 | A | Pasporty RS pro GDO |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS12A_pasport_RS.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
RS12 | B | Schéma - strojní části RS (+1 x v RS) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS12B_schema_strojni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS12 | C | Schéma - skutečného provedení strojního zařízení se seznamem armatur a svářecí plán se zaznačením svarových spojů, včetně označení svarových spojů kontrolovaných nedestruktivními metodami a jejich výsledky tak, aby byla zajištěna snadná identifikace |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS12C_skutecne_provedeni_strojni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Naskenovaná odpovídající část PD (situace, část PD dotčená změnou apod.) a následně el. podepsaný - s vyznačením, že daná PD je SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
RS12 | D | Schéma zapojení elektrických částí technologického zařízení |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS12D_schema_elektro.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS12 | E | Místopis polohy vnějších armatur (+ 1 x v RS) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS12E_armatury_mistopis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS13 | A | Dokumentace elektrického zařízení - podle skutečného provedení dle ČSN 33 2000 čl. 13 N7 1. a 2.; (1x bude také v RS) |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS13A_skutecne_provedeni_elektro.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  | Naskenovaná odpovídající část PD (situace, část PD dotčená změnou apod.) a následně el. podepsaný - s vyznačením, že daná PD je SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
RS13 | B | Odborné a závazné stanovisko TIČR Praha dle NV 190/2022 Sb. - elektro, včetně inspekční zprávy definující rozsah kontroly |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS13B_TICR_elektro.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel
RS13 | C | Kompletní průvodní dokumentace rozvaděčů (osvědčení o jakosti a kompletnosti, doklad o provedení kusové zkoušky jednotlivých rozvaděčů) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS13C_dokum_rozvadec.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS14 | A | Ostatní, další doklady požadované smlouvou, stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupcem |  |  | ANO / NE | ZHOT |  |  | originalita bude volena dle povahy dokumentu | STAVBA_RS14A_ostatni_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel
RS15 | A | Doklad o vpuštění plynu |  |  | NE | PÚS |  |  | do systému vkládá PÚS | STAVBA_RS15A_vpusteni_plynu.pdf |  | Zhotovitel nepředává (PDF/A do AF vkládá PÚS) | 1 |  | PÚS | Podepsané PDF/A dostačuje | PÚS (skenuje, podepisuje a vkládá jako STAVBA_RS15A_vpusteni_plynu.pdf a STAVBA_RS15A_situace.pdf do STAVBA - VP pouze PÚS) | RPZ kontroluje předání dokumentace po TP a eviduje chybějící dokument | Chybějící dokument při předání TD není chybou, bude předán po TP
RS16 | A | Dokumentace propoje (v případě, kdy je vyžadována). Pro dodatečnou přejímku propoje se využívá v DPO speciální typ přejímky: TD - cizí stavba - propoj. Do doby předání bude dokumentace propoje evidována jako "nedodělek". |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | adresář: STAVBA_RS16A_PROPOJ_popis jednotlivé soubory PDF/A vložené do adresáře: STAVBA_RS16A_popis.pdf jeden soubor PDF/A se všemi dokumenty: STAVBA_RS16A_PROPOJ_popis.pdf (v tomto případě nelze žádný z dokumentů považovat za elektronický originál, originalita jednotlivé dokumentace, viz sloupec X) | popis dle potřeby (např. očíslovaný, pojmenovaný vždy bez mezer a diakritiky) | PDF/A, nebo ADRESÁŘ S PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle povahy vkládaného dokumentu | Originalita je stanovena dle jednotlivých dokumentů tohoto Seznamu předávané dokumentace (tedy, pokud bude součástí propoje také např. revize, nebo např. tlaková zkouška je nutné "K podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál", u některých jiných dokumentů platí, že "Podepsané PDF/A Zhotovitelem postačuje", viz tento XLS). | Zhotovitel nebo technik Specialista | RPZ kontroluje předání dokumentace po TP a eviduje případně chybějící dokument jako "nedodělek" | Chybějící dokument při předání TD není chybou, bude předán po TP, pokud je u dané stavby vyžadován
RS17 | A | PD stavební části (SKUTEČNÉ PROVEDENÍ) ověřená stavebním úřadem (pokud je vyžadováno) a potvrzená zhotovitelem. V případě změn většího rozsahu, které vyžadují povolení projektanta, musí být potvrzeno projektantem. |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS17A_PD_skutecne_provedení_stavebni.pdf |  | PDF/A do 250MB | 1 |  | Zhotovitel | Viz list "Podrobnosti k předání dokumentů" | Zhotovitel |  | Naskenovaná odpovídající část PD (celková situace stavby) a následně el. podepsaná - s vyznačením, že daná PD je SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
RS17 | B | PD strojní části (SKUTEČNÉ PROVEDENÍ), potvrzená zhotovitelem. V případě změn většího rozsahu, které vyžadují povolení projektanta, musí být potvrzeno projektantem. |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS17B_PD_skutecne_provedení_strojni.pdf |  | PDF/A do 250MB | 1 |  | Zhotovitel | Viz list "Podrobnosti k předání dokumentů" | Zhotovitel |  | Naskenovaná odpovídající část PD (celková situace stavby) a následně el. podepsaná - s vyznačením, že daná PD je SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
RS17 | C | PD přípojky NN (SKUTEČNÉ PROVEDENÍ), ověřená stavebním úřadem (pokud je vyžadováno) a potvrzená zhotovitelem. V případě změn většího rozsahu, které vyžadují povolení projektanta, musí být potvrzeno projektantem. |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS17C_PD_skutecne_provedení_pripojka_NN.pdf |  | PDF/A do 250MB | 1 |  | Zhotovitel | Viz list "Podrobnosti k předání dokumentů" | Zhotovitel |  | Naskenovaná odpovídající část PD (celková situace stavby) a následně el. podepsaná - s vyznačením, že daná PD je SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
RS17 | D | PD elektrické části zařízení (SKUTEČNÉ PROVEDENÍ), ověřená stavebním úřadem (pokud je vyžadováno) a potvrzená zhotovitelem. V případě změn většího rozsahu, které vyžadují povolení projektanta, musí být potvrzeno projektantem. |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS17D_PD_skutecne_provedení_elektro.pdf |  | PDF/A do 250MB | 1 |  | Zhotovitel | Viz list "Podrobnosti k předání dokumentů" | Zhotovitel |  | Naskenovaná odpovídající část PD (celková situace stavby) a následně el. podepsaná - s vyznačením, že daná PD je SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
RS17 | E | Projektová dokumentace plynárenského zařízení ověřená stavebním úřadem |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS17E_PD_overena_stavba.pdf |  | PDF/A do 250MB | 1 |  | Zhotovitel | Viz list "Podrobnosti k předání dokumentů" | Zhotovitel |  | Kompletní ORIGINÁL projektové dokumentace stavby potvrzený stavebním úřadem
RS17 | F | Situace (SKUTEČNÉ PROVEDENÍ) stavby (v případě změn většího rozsahu, musí být změny oproti projektu odsouhlaseny projektantem) včetně soupisu všech pozemků dotčených stavbou PZ. Situace může být převzatá z odsouhlasené projektové dokumentace a označena SKUTEČNÉ PROVEDENÍ stavby. |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS17F_skutecne_provedeni_stavba.pdf |  | PDF/A do 250MB | 1 |  | Zhotovitel | Viz list "Podrobnosti k předání dokumentů" | Zhotovitel |  | Naskenovaná odpovídající část PD (celková situace stavby) a následně el. podepsaná - s vyznačením, že daná PD je SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
RS18 | A | Protokol o nastavení ochran FVE |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS18A_FVE_nastaveni_ochran.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  | Dokumenty potřebné v rámci FVE pro osazení obousměrného elektroměru
RS18 | B | Jednopólové schéma zapojení zdroje FVE |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS19A_FVE_jednopolove_schema.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  | Dokumenty potřebné v rámci FVE pro osazení obousměrného elektroměru
RS18 | C | Chování výrobny potvrzené zhotovitelem FVE |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_RS20A_FVE_chovani_vyrobny.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  | Dokumenty potřebné v rámci FVE pro osazení obousměrného elektroměru
Případná další dokumentace:
RS99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_RS99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
RS99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_RS99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu
Poznámky:
Vysvětlivky:
Note on M15: Je vyžadován originál (ano/ne), viz záložka "co je to originalita".
Note on N15: Osoba, která dokument vkládá do systému / předává.
Note on O15: Vyplňuje Zhotovitel ve spolupráci s RPZ. Pole stanovuje, zda příslušný dokument je součástí předávané dokumentace, nebo ho již má PDS k dispozici.
Note on P15: Stanovuje, zda byla v rámci přejímky předána digitální, listinná, nebo obě dvě verze dokumentu. Pokud je nutné dokument archivovat jako papírový originál, Zhotovitel zároveň pořídí digitální kopii, kterou vloží do systému v rámci elektronické přejímky a zvolí LISTINA+DIGI.

## BMS
Dokumentace k připojování výroben biometanu | [10 empty] | Pokud chcete vytisknout pouze seznam, zvolte tisk pouze prvních 2 stran
Název stavby
Číslo stavby |  |  |  | Realizováno v režimu
Etapa |  |  |  | Stavba dokončena
Stavba |  |  | vlastní | STL |  |  | Zhotovitel
|  |  | cizí | VTL
Číslo |  | Název dokumentace |  |  | Originál vyžadován | Původce dokumentu | Předáno | Typ předaného dokumentu | POZNÁMKY | Název souboru (červený text=variabilní text k individuálnímu doplnění). Pozn. pokud to bylo možné, názvy PDF kopírují názvy použité u EL př. staveb vlastních | Upřesnění k červeně vyznačenému variabilnímu (individuálnímu) popisu souboru (příklady). Nesmí být použita mezera (musí být podtržítko, pomlčka atp.) a nesmí být použita diakritika | Typ předávaného souboru od Zhotovitele + upřesnění | Počet podpisů | Podpis TRS | Každý jednotlivý dokument musí být podepsán kvalifikovaným podpisem těchto odpovědných pracovníků + upřesnění: | Originalita (nutno ne/předat listinný originál) | Dokument do DPO/AF vkládá | Činnosti RPZ | Poznámky | Individuální údržba | Povinný dokument v DPO pro Zhotovitele
[5 empty] | ano/ne | ZHOT/STAV apod. | ano/ne | listina x digitál x listina+digitál | nestandardy | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | - | - | -
BM01 | A | Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_BM01A_prejimka_technicka.pdf |  | PDF/A | 3 |  | Zhotovitel + Investor + RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje, pokud je podepsané Zhotovitelem+Investorem+RPZ, pokud neobsahuje tyto 3 podpisy, tak k nekompletně podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel |  |  |  | POVINNÝ - ANO
BM01 | B | Seznam předávané dokumentace = vyplněný tento formulář |  |  | ANO | ZHOT |  |  |  | STAVBA_BM01B_seznam_predavane_dokumentace.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel | Zhotovitel s RPZ spolupracuje při vytváření seznamu předávané dokumentace; RPZ kontroluje komplexnost předané dokumentace elektronicky (AF) a listinně |  |  | POVINNÝ - ANO
BM02 | A | Povolení stavby dle příslušného režimu stavebního zákona |  |  | NE | STAV |  |  |  | STAVBA_BM02A_povoleni_stavby_popis.pdf | např. "uzemni_souhlas; uzemni_rizeni; uzemni_rozhodnuti; stavebni_povoleni…", popis bez mezer a diakritiky | PDF/A (ZFO vkládá RPZ) | 1 |  | Stavební úřad: Pokud je PDF/A podepsané kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel toto PDF/A již nepodepisuje. Zhotovitel: Podepisuje pouze pokud PDF/A není podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu. | Podepsané PDF/A Stavebním úřadem dostačuje, pokud originalitu zajistí kvalifikovaný elektronický podpis oprávněné osoby Stavebního úřadu a elektronické časové razítko, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu. Podepsané PDF/A Zhotovitelem dostačuje, pokud originalitu zajistí již vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. | Zhotovitel (PDF/A); RPZ (ZFO) | RPZ odpovídá za vložení dokumentů STAVBA_BM02A_XX.ZFO a STAVBA_BM02A_XX.PDF do kořene stavby | (*) Zda byla již vložena datová zpráva (ZFO) do AF se Zhotovitel dozví od pracovníka RPZ | ANO | POVINNÝ - ANO
BM02 | B | Doklad opravňující užívání stavby PZ |  |  | NE | STAV |  |  |  | STAVBA_BM02B_uzivani_stavby_popis.pdf | např. "kolaudace; predbezne_uzivani_stavby; zkusebni_provoz…", popis bez mezer a diakritiky | PDF/A (ZFO vkládá RPZ) | 1 |  | Stavební úřad: Pokud je PDF/A podepsané kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel toto PDF/A již nepodepisuje. Zhotovitel: Podepisuje pouze pokud PDF/A není podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu. | Podepsané PDF/A Stavebním úřadem dostačuje, pokud originalitu zajistí kvalifikovaný elektronický podpis oprávněné osoby Stavebního úřadu a elektronické časové razítko, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu. Podepsané PDF/A Zhotovitelem dostačuje, pokud originalitu zajistí již vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. | Zhotovitel (PDF/A); RPZ (ZFO) | RPZ odpovídá za vložení dokumentu STAVBA_BM02B_XX.ZFO a STAVBA_BM02B_XX.PDF do kořene stavby | (*) Zda byla již vložena datová zpráva (ZFO) do AF se Zhotovitel dozví od pracovníka RPZ | ANO | POVINNÝ - NE
BM03 | A | Plynová revizní zpráva |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_BM03A_revize_plyn_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  |  |  | POVINNÝ - ANO
BM03 | B | Elektrická revizní zpráva |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_BM03B_revize_elektricka_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  |  |  | POVINNÝ - ANO
BM03 | C | Revizní zpráva - výchozí - hromosvodu a uzemnění, podepsaná provozovatelem |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_BM03C_revize_hromosvod_uzemneni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  |  |  | POVINNÝ - ANO
BM03 | D | Stanovisko TIČR k výrobně - část plynová (vč. VTL zařízení, pokud jsou součástí) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_BM03D_TICR_plyn_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  |  |  | POVINNÝ - NE
BM03 | E | Stanovisko TIČR k výrobně - část elektroinstalace |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_BM03E_TICR_elektro_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  |  |  | POVINNÝ - NE
BM03 | F | Stanovisko TIČR k výrobně - ostatní |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_BM03F_TICR_ostatni_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  |  |  | POVINNÝ - NE
BM04 | A | Funkční zkouška výrobny (včetně bezpečnostních prvků pro přerušení vtláčení v případě nedodržení stanoveného rozsahu tlaků nebo složení plynu) |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_BM04A_zkouska_vyrobna.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  |  |  | POVINNÝ - NE
BM04 | B | Tlaková zkouška výrobny |  |  | NE | ZHOT |  |  |  | STAVBA_BM04B_zkouska_tlakova_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  |  |  | POVINNÝ - ANO
BM05 | A | Certifikace obchodního měřidla dle MID 2014/32/EU (nebo předchozích), případně národní schválení typu měřidla objemu |  |  | NE | ZHOT |  |  | dokument týkající se měřicích zařízení OBJEMU plynu (odsouhlasí Vedoucí technických služeb dle regionu) | STAVBA_BM05A_certifikace_objem_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  | Dokument týkající se měřicích zařízení objemu plynu, které odsouhlasí Vedoucí technických služeb dle regionu |  | POVINNÝ - NE
BM05 | B | Fotodokumentace úředních metrologických značek na zařízeních a celkového stavu měření objemu |  |  | NE | ZHOT |  |  | dokument týkající se měřicích zařízení OBJEMU plynu (odsouhlasí Vedoucí technických služeb dle regionu) | STAVBA_BM05B_FOTO_objem.zip | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | ZIP do 100MB (pokud ZIP soubor přesáhne 100MB, nevyužívá se DPO, ale předává se extra na CD/USB - tam můžou být soubory nahrány v adresářích, bez ZIP komprese) | 0 |  | Nepodepisuje se (fotografie lze předat i v PDF - ten se však v žádném případě nepodepisuje(!), avšak preferované jsou klasické multimediální soubory, např. JPG) | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel | Metodika 21001/J - Převzetí, zpracování a zobrazení multimédií ze staveb + FileBox: | Dokument týkající se měřicích zařízení objemu plynu, které odsouhlasí Vedoucí technických služeb dle regionu |  | POVINNÝ - NE
BM05 | C | Dokumentace skutečného provedení měření objemu |  |  | NE | ZHOT |  |  | dokument týkající se měřicích zařízení OBJEMU plynu (odsouhlasí Vedoucí technických služeb dle regionu) | STAVBA_BM05C_skutecne_provedeni_objem_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  | Dokument týkající se měřicích zařízení objemu plynu, které odsouhlasí Vedoucí technických služeb dle regionu |  | POVINNÝ - NE
BM06 | A | Certifikace obchodního měřidla dle MID 2014/32/EU (nebo předchozích), případně národní schválení typu měřidla kvality plynu |  |  | NE | ZHOT |  |  | dokument týkající se měřicích zařízení KVALITY plynu (odsouhlasí Specialista kvality plynu dle regionu) | STAVBA_BM06A_certifikace_plyn_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  | Dokument týkající se měřicích zařízení kvality plynu, které odsouhlasí Specialista kvality plynu dle regionu |  | POVINNÝ - NE
BM06 | B | Fotodokumentace úředních metrologických značek na zařízeních a celkového stavu měření kvality plynu |  |  | NE | ZHOT |  |  | dokument týkající se měřicích zařízení KVALITY plynu (odsouhlasí Specialista kvality plynu dle regionu) | STAVBA_BM06B_FOTO_plyn.zip | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | ZIP do 100MB (pokud ZIP soubor přesáhne 100MB, nevyužívá se DPO, ale předává se extra na CD/USB - tam můžou být soubory nahrány v adresářích, bez ZIP komprese) | 0 |  | Nepodepisuje se (fotografie lze předat i v PDF - ten se však v žádném případě nepodepisuje(!), avšak preferované jsou klasické multimediální soubory, např. JPG) | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel | Metodika 21001/J - Převzetí, zpracování a zobrazení multimédií ze staveb + FileBox: | Dokument týkající se měřicích zařízení kvality plynu, které odsouhlasí Specialista kvality plynu dle regionu |  | POVINNÝ - NE
BM06 | C | Dokumentace skutečného provedení měření kvality plynu |  |  | NE | ZHOT |  |  | dokument týkající se měřicích zařízení KVALITY plynu (odsouhlasí Specialista kvality plynu dle regionu) | STAVBA_BM06C_skutecne_provedeni_plyn_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  | Dokument týkající se měřicích zařízení kvality plynu, které odsouhlasí Specialista kvality plynu dle regionu |  | POVINNÝ - NE
BM06 | D | Zápis od ČMI o kalibraci, plombovací schéma, certifikát kalibračního plynu (zahrnuje složení plynu) pro procesní plynový chromatograf |  |  | NE | ZHOT |  |  | dokument týkající se měřicích zařízení KVALITY plynu (odsouhlasí Specialista kvality plynu dle regionu) | STAVBA_BM06D_CMI_plyn_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  | Dokument týkající se měřicích zařízení kvality plynu, které odsouhlasí Specialista kvality plynu dle regionu |  | POVINNÝ - NE
BM06 | E | Kalibrační protokoly měřidel pro měření rosného bodu vody, kyslíku a sulfanu |  |  | NE | ZHOT |  |  | dokument týkající se měřicích zařízení KVALITY plynu (odsouhlasí Specialista kvality plynu dle regionu) | STAVBA_BM06E_kalibrace_plyn_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | Zhotovitel | Podepsané PDF/A dostačuje | Zhotovitel |  | Dokument týkající se měřicích zařízení kvality plynu, které odsouhlasí Specialista kvality plynu dle regionu |  | POVINNÝ - NE
BM07 | A | Souhlasné stanovisko k provedení odorizační stanice a funkčnosti dávkování odorantu (Vedoucí odorizačních stanic) |  |  | NE | RPZ |  |  | interní dokument | STAVBA_BM07A_souhlas_odorant.pdf |  | PDF/A | 1 |  | RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje | RPZ |  | Interní dokument |  | POVINNÝ - NE (VKLÁDÁ RPZ DO AF)
BM07 | B | Souhlasné stanovisko k osazenému měřicímu zařízení (plynoměr a přepočítávač) (Vedoucí technických služeb dle regionu) |  |  | NE | RPZ |  |  | interní dokument | STAVBA_BM07B_souhlas_merici_zarizeni.pdf |  | PDF/A | 1 |  | RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje | RPZ |  | Interní dokument |  | POVINNÝ - NE (VKLÁDÁ RPZ DO AF)
BM07 | C | Souhlasné stanovisko k osazenému chromatografu a dalších analyzátorů (Specialista kvality plynu - UMTS) |  |  | NE | RPZ |  |  | interní dokument | STAVBA_BM07C_souhlas_meridla_kvality_plynu.pdf |  | PDF/A | 1 |  | RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje | RPZ |  | Interní dokument |  | POVINNÝ - NE (VKLÁDÁ RPZ DO AF)
BM07 | D | Souhlasné stanovisko k funkčnosti komunikačního rozhraní obchodní aplikace distributora AVE (Vedoucí technických služeb dle regionu - OTS) |  |  | NE | RPZ |  |  | interní dokument | STAVBA_BM07D_souhlas_komunikace_obchod.pdf |  | PDF/A | 1 |  | RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje | RPZ |  | Interní dokument |  | POVINNÝ - NE (VKLÁDÁ RPZ DO AF)
BM07 | E | Souhlasné stanovisko k funkčnosti komunikačního rozhraní přenosu dat (objem a kvalita) z telemetrie dispečinku do aplikace SCADA CDD (příslušný Specialista dispečinku) |  |  | NE | RPZ |  |  | interní dokument | STAVBA_BM07E_souhlas_komunikace_SCADA.pdf |  | PDF/A | 1 |  | RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje | RPZ |  | Interní dokument |  | POVINNÝ - NE (VKLÁDÁ RPZ DO AF)
BM07 | F | Souhlasné stanovisko k funkčnosti komunikačního rozhraní mezi řídícím systémem a aplikací výrobce pro protokolování kvality plynu na předávacích místech (Specialista kvality plynu - UMTS) |  |  | NE | RPZ |  |  | interní dokument | STAVBA_BM07F_souhlas_komunikace_kvalita_plynu.pdf |  | PDF/A | 1 |  | RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje | RPZ |  | Interní dokument |  | POVINNÝ - NE (VKLÁDÁ RPZ DO AF)
BM07 | G | Souhlasné stanovisko ke kvalitě plynu, laboratorní rozbor, protokol o odběru, zkoušce a další |  |  | NE | RPZ |  |  | interní dokument | STAVBA_BM07G_souhlas_kvalita_plynu_popis.pdf |  | PDF/A | 1 |  | RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje | RPZ |  | Interní dokument |  | POVINNÝ - NE (VKLÁDÁ RPZ DO AF)
BM08 | A | Souhlas se vtláčením biometanu do DS |  |  | NE | RPZ |  |  | interní dokument | STAVBA_BM08A_souhlas_vtlaceni_biometanu_DS.pdf |  | PDF/A | 1 |  | RPZ | Podepsané PDF/A dostačuje | RPZ |  | Interní dokument |  | POVINNÝ - NE (VKLÁDÁ RPZ DO AF)
Případná další dokumentace:
BM99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_BM99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu |  |  | POVINNÝ - NE
BM99 | A |  |  |  | ANO / NE |  |  |  |  | STAVBA_BM99A_OSTATNI_popis.pdf | popis dle potřeby bez mezer a diakritiky | PDF/A | 1+ |  | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Pokud to dokument vyžaduje, je nutno k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál | Zhotovitel + dle typu dokumentu | Dle povahy dokumentu |  |  | POVINNÝ - NE
Poznámky:
Vysvětlivky:
Note on M15: Je vyžadován originál (ano/ne), viz záložka "co je to originalita".
Note on N15: Osoba, která dokument vkládá do systému / předává.
Note on O15: Vyplňuje Zhotovitel ve spolupráci s RPZ. Pole stanovuje, zda příslušný dokument je součástí předávané dokumentace, nebo ho již má PDS k dispozici.
Note on P15: Stanovuje, zda byla v rámci přejímky předána digitální, listinná, nebo obě dvě verze dokumentu. Pokud je nutné dokument archivovat jako papírový originál, Zhotovitel zároveň pořídí digitální kopii, kterou vloží do systému v rámci elektronické přejímky a zvolí LISTINA+DIGI.

## Podrobnosti k předání dokumentů
Předání Projektové dokumentace a Situace skuzečného provedneí stavby PZ:
https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/stavby-plynarenskych-zarireni/stavby-PZ-v-investorstvi-tretich-stran | viz bod 4) Předání technické dokumentace
21001/M - Předání Projektové dokumentace a Situace skutečného provedení stavby PZ | pro interní potřebu
Rozdělení cizích staveb dle SZ:
https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/stavby-plynarenskych-zarireni/stavby-PZ-v-investorstvi-tretich-stran | viz bod 8) Rozdělení cizích staveb dle Stavebního zákona
21001/L - Rozdělení staveb dle nového SZ | pro interní potřebu
Vodíková způsobilost:
https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/stavby-plynarenskych-zarireni/stavby-PZ-v-investorstvi-tretich-stran/#accordeon-item-vodikova-zpusobilost | viz bod 5) Vodíková způsobilost
21001/N - Vodíková způsobilost | pro interní potřebu

## Formuláře
Formuláře naleznete na portálu DPO:
https://dpo.gasnet.cz/dokumenty

## Co je to originalita
Originalita (ANO/NE):
ANO:
1. Předání elektronického originálu (elektronický dokument nevznikl skenováním, ale byl vytvořen přímo v elektronické podobě):
a) datová zpráva s obálkou ve formátu ZFO (podepsaná platným kvalifikovaným elektronickým podpisem Informačního systému datových schránek),
b) dokumenty vygenerované přímým uložením do PDF (a následným převodem do formátu PDF/A s využitím funkce portálu DPO), podepsané platným kvalifikovaným elektronickým podpisem svého tvůrce (s výjimkou specifických dokumentů),
c) elektronicky ověřené dokumenty oprávněným zeměměřickým inženýrem v souladu s požadavky zákona (geodetické zaměření stavby, příp. geometrický plán).
2. Předání elektronického dokumentu (byl vytvořen autorizovanou konverzí listinného originálu):
Dokument, který vznikl převodem listinného originálu do elektronické podoby ve formátu PDF/A, a má stejné právní účinky jako původní konvertovaný dokument (autorizovanou konverzi zajišťují za úplatu např. pracoviště Czechpoint). Součástí autorizované konverze je ověření shody obsahu obou dokumentů, připojení ověřovací doložky a podepsání dokumentu kvalifikovaným podpisem pracovníka, který konverzi provedl.
3. Předání elektronické kopie + platného listinného originálu:
Elektronický dokument byl vytvořen naskenováním listinného originálu do formátu PDF, převeden do formátu PDF/A s využitím funkce portálu DPO, podepsán platným kvalifikovaným elektronickým podpisem toho, kdo dokument skenoval a k elektronické kopii (která nemá stejné právní účinky jako původní dokument) byl předán i platný (podepsaný) listinný originál.
NE:
Elektronický dokument byl vytvořen naskenováním listinného originálu do formátu PDF, nebo převedením z původního formátu (dwg., dgn. apod.) do formátu PDF/A, převeden do formátu PDF/A s využitím funkce portálu DPO a podepsán platným kvalifikovaným elektronickým podpisem toho, kdo dokument skenoval, nicméně k němu nebyl předán listinný originál (nebo to není nutné).

## AKTUALIZACE
Aktualizace tohoto dokumentu:
verze 03 1) | Upravené kategorie MS02A a VT02A, kde bude buď povolení nebo čestné prohlášení (pokud stavba povolení nevyžaduje) - dle toho i jiné názvy PDF | 3/2025
2) | Vytvořeno ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍKA (INVESTORA) STAVBY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY, NEBO PŘELOŽKY PZ - NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON ke kategorii MS02A, VT02A
3) | Vytvořeno ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍKA (INVESTORA) STAVBY PZ (MS, VTL, SKAO, RS) - KŘÍŽENÍ ke kategorii MS08B, VT08B, PK07B, RS08B
verze 04 1) | Povinné dokumenty u BMS (sloupec AD) | 6/2025
2) | Vytvořeno ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE STAVBY PZ (MS, VTL, SKAO, RS) - KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ STAVBY ke kategorii MS08A, VT08A, PK07A, RS08A
verze 05 1) | Změna požadavků na originalitu u kategorie MS02A a MS02B (dále i pro VTL, SKAO, RS, BMS): Podepsané PDF/A Stavebním úřadem dostačuje, pokud originalitu zajistí kvalifikovaný elektronický podpis oprávněné osoby Stavebního úřadu a elektronické časové razítko, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu. Podepsané PDF/A Zhotovitelem dostačuje, pokud originalitu zajistí již vložený ZFO, jinak k podepsanému PDF/A nutno předat i listinný originál. Podpisy: Stavební úřad: Pokud je PDF/A podepsané kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel toto PDF/A již nepodepisuje (vydaný dokument v PDF/A s el. podpisy úředníka již nikdo další nepodepisuje). Zhotovitel: Podepisuje pouze pokud PDF/A není podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu. | 7/2025
verze 06 1) | MS02A, VT02A Upraven popis u Povolení stavby v daných kategoriích + nové Čestné prohlášení | 9/2025
2) | MS02B, VT02B Upraven popis u Dokladu opravňující užívání stavby + nové Čestné prohlášení
3) | MS06B, VT06D Jednoduchý záznam o stavbě - u Cizích staveb se nevyužívá, je vždy Stavební deník, záznam byl odstraněn
4) | MS08B, VT08B (změna vyznačena červeně): Čestné prohlášení stavebníka (investora), že při křížení a souběhu PZ s ostatními sítěmi byla dodržena „prostorová norma“ ČSN 73 6005, byly dodrženy podmínky správců dotčených sítí, pozemků, komunikací, tratí, či vodotečí, odkryté sítě byly ošetřeny v souladu s požadavky. Pokud jsou k dispozici souhlasná stanoviska příslušných dotčených vlastníků či správců s provedením stavby, budou tato k Čestnému prohlášení přiložena. Pokud je Čestné prohlášení podepsáno platným elektronickým podpisem oprávněné osoby (stavebníka nebo investora), není nutné jej předkládat v papírové podobě.
5) | MS12A Dokumentace k HUP - u Cizích staveb se nevyužívá, záznam byl odstraněn
6) | MS12B Oznámení vstupu na pozemky a protokolární předání pozemků zpět soukromým majitelům, vlastníkům nebo uživatelům po skončení prací - u Cizích staveb se nevyužívá (pouze u investičních staveb PDS), záznam byl odstraněn
7) | MS20A, VT20A, PK20A, RS20A Náhrady škod - u Cizích staveb se nevyužívá, záznam byl odstraněn
8) | MS20B, VT20B, PK20B, RS20B Smlouva o zřízení věcného břemene včetně geometrického plánu - u Cizích staveb se nevyužívá, záznam byl odstraněn
9) | MS20C, VT20C, PK20C, RS20C Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene podle MP „Zpracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene" - u Cizích staveb se nepředává v rámci TD, záznam byl odstraněn
10) | PK17A, RS19A Výkaz skutečně provedených prací - u Cizích staveb se nevyužívá, záznam byl odstraněn
11) | VT17A, RS04C Upraveno NV č. 191/2022 z pův. NV 190/2022
12) | MS08C, MS08D; VT08C, VT09D Došlo ke spojení kategorií pod MS08D s názvem souboru STAVBA_MS08D_vypis_ZR_OR.pdf. MS08D je kategorie povinná, MS08C bude bez využití. Změna u kategorií MS a VTL
13) | U VTL upravena tlaková hladina na VTL a VVTL
14) | Ve všech kategoriích došlo k výmazu sloupce "Relevantní ke stavbě". Položku vyplňovala výhradně RPZ ve spolupráci se Zhotovitelem. Položka určovala, zda je daný dokument relevantní pro stavbu z hlediska jejího celého životního cyklu, tedy zda bude jednou uložen do archivu. Ukázalo se, že je nadbytečné uvádět ve formuláři, jaké konkrétní dokumenty jsou pro danou stavbu vyžadovány (vzhledem k tomu, že požadavky se mohou lišit stavbu od stavby), dále bude platit, že bez příslušných dokladů nebude stavba převzata - a toto si RPZ vždy ohlídá.
15) | Ve všech kategoriích přibyla položka u Typu předávaného dokumentu - LISTINA, DIGI, LISTINA+DIGI. Položka stanovuje, zda byla při přejímce předána verze dokumentu digitální, listinná, nebo obě současně. Pokud je nutné dokument archivovat jako papírový originál, Zhotovitel zároveň pořídí digitální kopii, kterou vloží do systému v rámci elektronické přejímky a zvolí LISTINA+DIGI.
16) | U VTL prostorová norma ČSN 73 6005 nahrazena za podmínky TPG 702 04, kategorie VT08B (MS08B)
17) | Situace skutečného provedení stavby - nový stav: stále platný pro kategorie VT16B; PK13B; RS17F, krom MS16B (u MS nahradí GZ) - kategorie MS16B bude odstraněna
18) | Sjednoceny kategorie Dokumentace použitých materiálů a armatur MS09A, B, C a VT09A, B, C na MS09A a VT09A
verze 07 1) | Přidán list "Podrobnosti k předání dokumentů", kde jsou uvedena pravidla pro předání Projektové dokumentace a Situace skutečného provedení | 11/2025
verze 08 1) | Byly realizovány změny v kategoriích MS14A, VT14A a RS16A v návaznosti na zavedení nové funkcionality portálu DPO, která umožňuje samostatné předávání propoje | 12/2025
verze 09 1) | Do kategorie MS09A byla doplněna povinnost označovat dokumentaci k H₂ příznakem _H2 v názvu PDF. Dokumentace k H₂ se tedy nově uvádí s tímto příznakem (STAVBA_MS09A_atesty_certifikaty_H2.pdf). Související informace na webu zde (5. Vodíková způsobilost): | 03/2026
https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/stavby-plynarenskych-zarireni/stavby-PZ-v-investorstvi-tretich-stran/#accordeon-item-vodikova-zpusobilost
21001/N - Vodíková způsobilost (Webové zobrazení)
2) | Sjednoceny kategorie Dokumentace použitých materiálů a armatur MS09A a VT09A na MS09 a VT09

## předvolby (hidden)
ANO | listina | ZHOT
ne | digitál | TRS
SNM
PM
PÚS
OSS

## Předávací protokol-AKTUÁL (hidden)
Dokumentace k předání staveb plynovodů a přípojek nad 4 bary z OC
Název stavby
Číslo stavby |  |  |  | Realizováno v režimu
Etapa |  |  |  | Stavba dokončena
Stavba | vlastní |  |  | VTL |  |  |  | Plynovod
| cizí |  |  | VVTL |  |  |  | Přípojka
Ostatní
Poznámka: Pro ANO označujte položky křížkem. Další dodané dokumenty, které nejsou uvedeny v seznamu, doplňte do části Případná další dokumentace.
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OSS
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
1 |  | Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí
2 | a) | Povolení stavby - např. Stavení povolení s nabytím právní moci (bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona (Stanovisko nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát autorizovaného inspektora (dle režimu daného stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.)
| b) | Doklad opravňující užívání stavby PZ
3 | a) | Revizní zpráva - výchozí - plynárenského zařízení. V případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu.
| b) | Revizní zpráva - výchozí - nadzemních (vrchních) přechodů, jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno
4 | a) | Protokol o strestestu plynovodního potrubí
| b) | Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN 12327
5 | a) | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v elektronické podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“, vč. potvrzení, že dokumentace je v pořádku)
| b) | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v papírové podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“)
6 | a) | Stavební deník vedený v souladu vyhláškou č. 499/2006 Sb. doložený výkresem skutečného provedení podélného profilu potrubí nebo samostatným deníkem zemních prací.
| b) | Kladečský deník, svařovací plán s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům (u VTL k dokumentům kontroly)
| c) | Izolatérský deník
7 | a) | Zápis o provedení čištění a kalibraci potrubí dle TPG 702 11 (pokud bylo provedeno)
| b) | Zápis o provedení sušení potrubí dle TPG 702 11, pokud bylo vyžadováno
| c) | Protokol o elektrojiskrové zkoušce izolace, potvrzený TDI/TRS
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit ano: Předložit; Předáno Zhotovitel-TRS ano: Předáno Zhotovitel-TRS; Předáno TRS-OSS ano: Předáno TRS-OSS
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
7 | d) | Protokol o proměření izolačního spoje (pokud je izolační spoj použit)
| e) | Protokol o destruktivních zkouškách u vlastních staveb potvrzený inspekčním svářečským dozorem provozovatele
| f) | Protokol o nedestruktivních zkouškách (vizuální kontrola; Radiografická, ultrazvuková, penetrační a magnetická zkouška) potvrzený inspekčním dozorem provozovatele
| g) | Doklad o proměření objektů PKO dle ČSN 03 83 76
8 | a) | Čestné prohlášení zhotovitele, že stavbu prováděli pouze pracovníci (zhotovitele, nebo jeho dodavatele), kteří v době výstavby PZ měli příslušnou kvalifikaci a vlastnili příslušná platná a rozsahem odpovídající osvědčení, svářečské průkazy, izolatérské průkazy, apod.
| b) | Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, uživatelů, případně správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (vzniklých v rámci stavby)
| c) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k montáži vyhrazených plynových zařízení
| d) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k provádění staveb, jejich změn a odstraňování
| e) | Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů)
| f) | Oprávnění k revizím plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) - pouze v případě, pokud firma provádí jen revize a to dodavatelským způsobem
| g) | Rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu plynovodu (přípojky) - pokud je vyžadován
9 | a) | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) plynovod, přípojka(y)
| b) | Dokumentace použitých armatur (doklady výrobců, návody pro montáž a obsluhu, apod.)
| c) | Doložení atestů a prohlášení o shodě zhotovitelem k použitému materiálu dle PD (elektrody, izolační materiály, výstražná fólie, signální vodič apod.)
10 |  | Fotodokumentace důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.) na CD, Flashdisku
11 |  | Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy
12 |  | Grafické schéma zabudovaných armatur vč. tvarovek a trubního materiálu s odkazem na atesty
13 |  | Doklad o vpuštění plynu
14 |  | Dokumentace propoje
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit ano: Předložit; Předáno Zhotovitel-TRS ano: Předáno Zhotovitel-TRS; Předáno TRS-OSS ano: Předáno TRS-OSS
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
15 |  | Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. Při přejímce rekonstrukce PZ, budou součástí dokumentace doklady prokazující způsob likvidace nebo zajištění rušených PZ. Rozsah a konkrétní způsob zrušení bude součástí geodetického zaměření stavby. Pokud je PZ ponecháno v zemi také prohlášení zhotovitele o způsobu zajištění potrubí
16 | a) | Projektová dokumentace plynárenského zařízení ověřená stavebním úřadem.
| b) | Situace skutečného provedení stavby ( v případě změn většího rozsahu, musí být změny oproti projektu odsouhlaseny projektantem). Situace může být součástí předané projektové dokumentace.
Případná další dokumentace
Poznámky:
Zhotovitel-jméno (adresa, telefon)
Zhotovitel předal: |  |  | datum: |  | podpis:
TRS převzal: |  |  | datum: |  | podpis:
PPZ převzal: |  |  | datum: |  | podpis:
DPZ převzal: |  |  | datum: |  | podpis:
Dokumentace chybějící pro archivaci stavby (doplňuje technik OrDPZ)
Číslo | Název dokumentace |  |  |  | Dodáno dne | Předáno Zhotovitel-TRS ano: Dodal; Předáno TRS-OSS ne: Podpis
Poznámky:
Vysvětlivky:
1)
2)